## PROGRAMACION PEDI
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nombre de tarea | INDICADORES | METAS | Duración | Comienzo | Fin | RESPONSABLE | COSTO TOTAL | Gasto Permanente | Inversión PEDI | Predecesoras | Nombres de los recursos
PEDI UCE 2018-2022 |  |  | 1200 días | vie 4/5/18 | jue 8/12/22 | HCU | 27538075 | 7787575 | 19750500
OBJETIVO 1: Ofertar servicios de formación en grado y posgrado con un carácter de excelencia, con carreras y programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento. |  |  | 760 días | vie 4/5/18 | jue 1/4/21 | VICERRECTOR ACADÉMICO | 12698525 | 3066525 | 9632000
Objetivo Táctico .1. Formación de excelencia y calidad en grado y posgrado |  |  | 300 días | vie 4/5/18 | jue 27/6/19 | VICERRECTOR ACADÉMICO | 700370 | 418370 | 282000
Implementar un sistema de gestión de la calidad universitaria en base a la autoevaluación sistémica institucional de carreras y programas | Sistema de Gestión de la Calidad UCE implementado | 1 | 6 mss | vie 4/5/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 245325 | 45325 | 200000 |  | COMPUTADOR[45 COSTO DÍA];CONSULTOR ACADÉMICO[2];DIFUSIÓN[1];ESPECIALISTA;ASISTENTE;MATERIALES[3 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[1 IMPRESIÓN GLOBAL];PROYECTOR[20 USO DIARIO];SECRETARIA; REFRIGERIOS[1]
Implementar un Programa de Mediano y Largo Plazo de Acreditación Internacional | % de facultades que disponen de certificados de acreditación internacional | 30% | 12 mss | vie 4/5/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 140975 | 90975 | 50000 | 4CC | ASISTENTE; COMPUTADOR[50 COSTO DÍA];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA[2];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[1 IMPRESIÓN GLOBAL];SECRETARIA; TALLER[2]
Implementar gestión por procesos en las Facultades | Numero de Facultades con MGP / Total de Facultades | 20 | 10 mss | vie 4/5/18 | jue 7/2/19 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 131110 | 99110 | 32000 | 4CC | TÉCNICO[2];ASISTENTE[2];TALLER[3];CONSULTOR ACADEMICO;COMPUTADOR[60 COSTO DÍA];DIFUSIÓN[2];ESPECIALISTA; MATERIALES[2 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[2 IMPRESIÓN GLOBAL];REFRIGERIOS[5];SECRETARIA; PROYECTOR[22 USO DIARIO]
Actualizar las mallas curriculares en función de criterios de pertinencia | Numero de carreras actualizadas/ Total de carreras * 100 | 100% | 6 mss | vie 24/8/18 | jue 7/2/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 46900 | 46900 | 0 | 4CC+80 días | TALLER[20];MATERIALES[2 COSTO GLOBAL];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA; REFRIGERIOS[10];TÉCNICO
Contar con un sistema de información académico acorde a los requerimientos institucionales | Sistema de Información Implementado | 1 | 6 mss | vie 24/8/18 | jue 7/2/19 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS | 83825 | 83825 | 0 | 7CC | CONSULTOR ACADEMICO;ASISTENTE;COMPUTADOR[50 COSTO DÍA];DIFUSIÓN[1];ESPECIALISTA; MATERIALES[5 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[5 IMPRESIÓN GLOBAL];PROYECTOR[5 USO DIARIO];REFRIGERIOS[5];SECRETARIA; TALLER[5];TÉCNICO[5]
Contar con políticas, normativas y procedimientos de aprobación, monitorización periódica y control de las carreras. | Numero de Políticas y reglamentos aprobados | 1 políticas y 3 reglamentos | 5 mss | vie 8/2/19 | jue 27/6/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 41750 | 41750 | 0 | 8 | SECRETARIA; ESPECIALISTA[2];CONSULTOR ACADÉMICO[2]
Aprobar Plan Integral de Enseñanza del segundo idioma | Plan Diseñado | 1 | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTOR CENTRO DE IDIOMAS | 10485 | 10485 | 0 | 4CC | CONSULTOR ACADEMICO;IMPRESORA[1 IMPRESIÓN GLOBAL];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];COMPUTADOR[1 COSTO DÍA];REUNIÓN HCU[1]
Objetivo Táctico 1.2. Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta de Posgrado. |  |  | 700 días | vie 27/7/18 | jue 1/4/21 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS | 1196380 | 396380 | 800000
Incrementar nuevos programas de posgrado profesionalizante. | Numero de programas nuevos de posgrado profesionalizante / total de Numero de programas de posgrado UCE *100 | 30% | 12 mss | vie 27/7/18 | jue 27/6/19 | DIRECTOR DE POSGRADOS | 73825 | 73825 | 0 | 10 | CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA; MATERIALES[5 COSTO GLOBAL];COMPUTADOR[60 COSTO DÍA];IMPRESORA[15 IMPRESIÓN GLOBAL];SECRETARIA; TÉCNICO
Diseñar programas de doctorado conjunto con otras universidades | numero de programas diseñados por áreas de conocimiento | 5 | 8 mss | vie 28/6/19 | jue 6/2/20 | DIRECTOR DE DOCTORADOS | 53330 | 53330 | 0 | 12;5;6 | CONSULTOR ACADÉMICO[2];COMPUTADOR[40 COSTO DÍA];MATERIALES[12 COSTO GLOBAL];SECRETARIA; TALLER[1];REFRIGERIOS[1];TRANSPORTE[10];PROYECTOR[1 USO DIARIO];ESPECIALISTA
Aprobar el reglamento de Facultades y el reglamento de Posgrado que articule los procesos | Reglamentos aprobados | 2 | 3 mss | vie 28/6/19 | jue 19/9/19 | DIRECTOR DE POSGRADOS | 28500 | 28500 | 0 | 12;4 | TALLER[18];REFRIGERIOS[19];REUNIÓN HCU[2]
Ejecutar programas de posgrado con otras Universidades nacionales e internacionales. | Numero de programas de posgrado con universidades nacionales e internacionales en ejecución | 18 con nacionales y 5 internacionales | 20 mss | vie 20/9/19 | jue 1/4/21 | DIRECTOR DE POSGRADO | 50000 | 50000 | 0 | 14;13CC | ESPECIALISTA; REUNIÓN HCU[2]
Adecuar y mejorar infraestructura física para el desarrollo del posgrado. | Numero de Institutos de Posgrado mejorados | 8 | 12 mss | vie 27/7/18 | jue 27/6/19 | DIRECTOR PLANIFICACIÓN FÍSICA | 950000 | 150000 | 800000 | 10 | CONSULTORÍA EDIFICACIONES[1 GLOBAL]
Elaborar Política de las capacidades y movilidades académicas para los docentes de posgrado. | Política de Capacidades y Movilidades Académicas | 1 | 2 mss | vie 20/9/19 | jue 14/11/19 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 14850 | 14850 | 0 | 14;16 | DIRECTOR; REUNIÓN HCU[1];COMISIÓN ECONÓMICA[1];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];COMPUTADOR[10 COSTO DÍA];CONSULTOR ACADÉMICO
Implementar una metodología de seguimiento a los resultados de la evaluación docente. | Metodología aprobada | 1 | 1 ms | vie 15/11/19 | jue 12/12/19 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 25875 | 25875 | 0 | 17 | REUNIÓN HCU[2];AUTORIDAD[2];CONSULTOR ACADÉMICO[2];DIRECTOR[1,5];SECRETARIA; IMPRESORA[1 IMPRESIÓN GLOBAL];MATERIALES[2 COSTO GLOBAL]
Objetivo Táctico 1.3. Mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura universitaria |  |  | 430 días | vie 4/5/18 | jue 26/12/19 | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 7469050 | 1869050 | 5600000
Implementar y Mejorar las instalaciones académicas y laboratorios para posgrados de especialización e investigación. | Porcentaje de adecuaciones en instalaciones académicas para posgrado | 30% | 18 mss | vie 4/5/18 | jue 19/9/19 | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN FÍSICA | 2237400 | 237400 | 2000000 | 4CC | CONSULTORÍA EDIFICACIONES[1 GLOBAL];COMISIÓN ECONÓMICA[2];CONSULTOR ACADEMICO;TECNICO[2]
Elaborar y Aprobar el Plan Urbanístico Especial del Campus Quito. | Plan de Desarrollo Urbanístico UCE | 1 | 3 mss | vie 1/6/18 | jue 23/8/18 | COMISIÓN ESPECIAL | 35800 | 20800 | 15000 | 4CC+20 días | AUTORIDAD; REUNIÓN HCU[2]
Realizar los Estudios del Proyecto especial del Campus Tumbaco de la UCE. | Proyecto Campus Tumbaco en operación | 1 | 4 mss | mié 8/8/18 | mar 27/11/18 | COMISIÓN ESPECIAL | 805150 | 485150 | 320000 | 21FC-12 días | COMISIÓN ECONÓMICA[1];COMPUTADOR[25 COSTO DÍA];CONSULTORÍA EDIFICACIONES[3 GLOBAL];CONSULTOR ACADEMICO;DIRECTOR;ESPECIALISTA[2]
Vincular a la UCE con el proyecto Metro de Quito cuidando su patrimonio | Implementación del Proyecto Metro- Patrimonio UCE | 1 | 2 mss | vie 4/5/18 | jue 28/6/18 | COMISIÓN ESPECIAL | 41700 | 31700 | 10000 | 4CC | DIRECTOR[2];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA[2];COMPUTADOR[40 COSTO DÍA];IMPRESORA[20 IMPRESIÓN GLOBAL];MATERIALES[10 COSTO GLOBAL];SECRETARIA; TÉCNICO[2]
Elaborar un Plan Integral de Gestión y Mantenimiento del parque Inmobiliario de la Universidad Central del Ecuador | Plan Integral de Mantenimiento aprobado y en ejecución | 1 | 3 mss | vie 24/8/18 | jue 15/11/18 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 248000 | 198000 | 50000 | 4CC;23;21 | DIRECTOR[2];ASISTENTE; COMISIÓN ECONÓMICA[1];CONSULTORÍA EDIFICACIONES[1 GLOBAL];MATERIALES[10 COSTO GLOBAL];REUNIÓN HCU[1];TÉCNICO[5]
Elaborar Plan Integral de Seguridad | Plan Integral de Seguridad aprobado | 1 | 2 mss | vie 4/5/18 | jue 28/6/18 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 27750 | 22750 | 5000 | 4CC | DIRECTOR[2];ESPECIALISTA; MATERIALES[10 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[10 IMPRESIÓN GLOBAL];COMPUTADOR[30 COSTO DÍA];SECRETARIA; REUNIÓN HCU[1]
Realizar estudios para el proyecto de rehabilitación de la casona de las Artes. | Estudios realizados | 1 | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTOR PLANIFICACIÓN FÍSICA | 274650 | 24650 | 250000 | 4CC | DIRECTOR;ESPECIALISTA;TECNICO[2];TRANSPORTE[25]
Concluir los proyectos y obras de la Sede Galápagos | Porcentaje de cumplimiento | 100% | 18 mss | vie 10/8/18 | jue 26/12/19 | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN FÍSICA | 3559900 | 709900 | 2850000 | 4CC+70 días;25;26 | CONSULTORÍA EDIFICACIONES[3 GLOBAL];AUTORIDAD;ASISTENTE;COMISION ECONÓMICA[1];DIRECTOR[2];ESPECIALISTA[2];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];REUNIÓN HCU[1];IMPRESORA[10 IMPRESIÓN GLOBAL];PROYECTOR[10 USO DIARIO]
Institucionalizar los proyectos de investigación y vinculación en los procesos de posgrado. | Número de proyectos de vinculación ejecutados en posgrado | 1 | 6 mss | vie 7/9/18 | jue 21/2/19 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 199400 | 99400 | 100000 | 4CC+90 días | REUNIÓN HCU[2];AUTORIDAD; COMISIÓN ECONÓMICA[2];COMPUTADOR[40 COSTO DÍA];CONSULTOR ACADEMICO;DIRECTOR[2];ESPECIALISTA; IMPRESORA[20 IMPRESIÓN GLOBAL];MATERIALES[10 COSTO GLOBAL];TÉCNICO
Flexibilizar los procesos de contratación de docentes para ejecutar programas de posgrado. | Unidades Académicas con procesos de contratación docente flexibilizado | 18 | 3 mss | vie 22/2/19 | jue 16/5/19 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 39300 | 39300 | 0 | 28 | DIRECTOR[3];ASISTENTE; CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA
Objetivo Táctico 1.4. Creación de ambiente óptimo para el aprendizaje y formación con igualdad de oportunidades, sin discriminación ni inseguridad. |  |  | 320 días | vie 1/6/18 | jue 22/8/19 | VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2737225 | 287225 | 2450000
Elaboración e Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades. | Plan de Igualdad de Oportunidades | 1 | 3 mss | vie 1/6/18 | jue 23/8/18 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 93300 | 43300 | 50000 | 4CC+20 días | AUTORIDAD[2];COMPUTADOR[20 COSTO DÍA];ASISTENTE; CONSULTOR ACADEMICO;DIRECTOR;REUNION HCU[1]
Elaboración de un procedimiento de creación y financiamiento iniciativas académicas, culturales o artísticas (clubes). | Porcentaje de organizaciones o clubs con financiamiento | 80% | 5 mss | vie 19/10/18 | jue 7/3/19 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 21825 | 21825 | 0 | 4 | DIRECTOR[0,5];ESPECIALISTA[0,5];COMPUTADOR[15 COSTO DÍA];IMPRESORA[15 IMPRESIÓN GLOBAL];ASISTENTE; MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];TALLER[2];TÉCNICO[0,5]
Implementar la Defensoría Universitaria. | Defensoría Universitaria en operación | si o no | 4 mss | vie 8/3/19 | jue 27/6/19 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 43500 | 43500 | 0 | 31;32 | DIRECTOR;ASISTENTE;ESPECIALISTA[2];COMISIÓN ECONÓMICA[1];REUNIÓN HCU[1];CONSULTOR ACADÉMICO
Implementar el protocolo de atención a víctimas de acoso y discriminación. | Protocolo aplicado | si o no | 2 mss | vie 28/6/19 | jue 22/8/19 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 25600 | 25600 | 0 | 33 | DIRECTOR[2];TALLER[24];DIFUSIÓN[24]
Rehabilitar espacios de bienestar en desuso e implementar nuevos servicios de alimentación o transporte. | Espacios rehabilitados para servicios de alimentación | 20 | 9 mss | vie 24/8/18 | jue 2/5/19 | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN FÍSICA | 1578400 | 78400 | 1500000 | 31 | DIRECTOR; COMISIÓN ECONÓMICA[2];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA[2]
Ampliar la cobertura del programa de becas y apoyo económico a estudiantes por condición socio-económica, discapacidad, enfermedades y maternidad/paternidad) | Numero de becas adicionales año n+1 / total de becas año n *100 | 20% | 3 mss | vie 24/8/18 | jue 15/11/18 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 765400 | 15400 | 750000 | 31 | COMISIÓN ECONÓMICA[2];DIRECTOR;ESPECIALISTA
Definir las jornadas académicas matutina, vespertina y nocturna. | 3 jornadas académicas | 3 | 8 mss | vie 24/8/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 49600 | 49600 | 0 | 21 | DIRECTOR[1,5];ESPECIALISTA
Elaborar Plan Integral de Salud y Seguridad Ocupacional con seguimiento (hospital, odontología, atención psicológica) | Plan Integral de Salud y seguridad Ocupacional en ejecución | si o no | 2 mss | vie 24/8/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | 159600 | 9600 | 150000 | 4CC+60 días;31 | DIRECTOR;ESPECIALISTA
Objetivo Táctico 1.5. Eficiencia Académica mejorada |  |  | 280 días | vie 28/6/19 | jue 23/7/20 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 595500 | 95500 | 500000
Realizar cursos de especialización virtual complementaria | Numero de cursos virtuales de especialización ejecutados | 36 | 4 mss | vie 20/9/19 | jue 9/1/20 | UNIDADES ACADÉMICAS | 527200 | 27200 | 500000 | 7;37;38;36;29;20;34 | DIRECTOR;ESPECIALISTA[2]
Elaborar un Plan de Acción Institucional para mejorar la tasa de retención por cada carrera. | Plan de Acción aprobado y en ejecución | 1 | 3 mss | vie 28/6/19 | jue 19/9/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 26400 | 26400 | 0 | 9;8 | DIRECTOR;ESPECIALISTA[3]
Estandarizar los procesos de titulación para carreras de grado | Numero de carreras con procesos de titulación estandarizados / total de carreras *100 | 100% | 2 mss | vie 13/12/19 | jue 6/2/20 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 8200 | 8200 | 0 | 6;8;41;18 | DIRECTOR[0,5];CONSULTOR ACADÉMICO[1,5]
Ampliar las modalidades de titulación en grado y posgrado de acuerdo al RRA | Nuevas modalidades de titulación implementadas | 2 | 2 mss | vie 20/9/19 | jue 14/11/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 9600 | 9600 | 0 | 14;41;35 | DIRECTOR;ESPECIALISTA
Implementar el Sistema de Seguimiento y empleabilidad de Grado. | Sistema implementado y en operación | si o no | 6 mss | vie 7/2/20 | jue 23/7/20 | DIRECTORES DE CARRERA | 24100 | 24100 | 0 | 6;43;40;42 | DIFUSIÓN[1];ESPECIALISTA[2]
OBJETIVO 2: Generar investigación como un proceso que brinda respuestas a las necesidades del país y de la región y con una fuerte articulación a la docencia, con una sólida producción científica e innovación, para mejorar el conocimiento y aportar al des |  |  | 1140 días | vie 4/5/18 | jue 15/9/22 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 2538350 | 1618350 | 920000
Objetivo Táctico 2.1. Institucionalización y fortalecimiento de la Gestión de la Investigación e Innovación |  |  | 300 días | vie 4/5/18 | jue 27/6/19 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 879050 | 659050 | 220000
Implementar el Plan Universitario de Investigación e Innovación articulado al desarrollo nacional. | Plan de Investigación e Innovación aprobado y en ejecución | 1 | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 30850 | 30850 | 0 | 4CC | CONSULTOR ACADÉMICO[2];ESPECIALISTA; DIFUSIÓN[24];REUNIÓN HCU[2];MATERIALES[2 COSTO GLOBAL];IMPRESORA[2 IMPRESIÓN GLOBAL];REFRIGERIOS[3]
Implementar la gestión por procesos en el área de investigación | Porcentaje de procesos desarrollados para investigación | 100% | 6 mss | vie 4/5/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 234200 | 34200 | 200000 | 4CC | DIRECTOR;ASISTENTE;TALLER[24]
Diseñar programas de posgrado de investigación | Numero de programas de posgrado de investigación | 5 | 9 mss | vie 19/10/18 | jue 27/6/19 | DIRECTOR DE POSGRADO | 480000 | 480000 | 0 | 47;48 | ESPECIALISTA[20];REUNIÓN HCU[24]
Definir modelo teórico practico para la evaluación de programas y proyectos de investigación. | Documento de Modelo de evaluación de programas y proyectos | 1 | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 48CC
Implementar una Plataforma Tecnológica que Integre todas las fases de la gestión del proyecto de Investigación. | Sistema de Investigación en funcionamiento | si o no | 8 mss | vie 19/10/18 | jue 30/5/19 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS | 20000 | 0 | 20000 | 48;50
Desarrollar el Sistema de Difusión y Comunicación científica de Investigación. | Sistema de Difusión y Comunicación científica de Investigación | si o no | 6 mss | vie 27/7/18 | jue 10/1/19 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | 37800 | 37800 | 0 | 47 | ESPECIALISTA;TECNICO;DIRECTOR
Articulación de la investigación con la estructura curricular. | Documento con propuesta de articulación | si o no | 4 mss | vie 8/2/19 | jue 30/5/19 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 26400 | 26400 | 0 | 7 | CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA; DIRECTOR
Actualización y priorización de las líneas de investigación en relación con las áreas de conocimiento y en armonía con el marco normativo | Líneas de investigación actualizadas | si o no | 3 mss | vie 27/7/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 15000 | 15000 | 0 | 47 | REUNIÓN HCU[3]
Promoción y acercamiento a los saberes ancestrales y populares en la producción investigativa y en la estructura curricular | Plan de investigación universitario sobre saberes ancestrales y populares | si o no | 6 mss | vie 19/10/18 | jue 4/4/19 | COMISIÓN ESPECIAL | 34800 | 34800 | 0 | 54 | ESPECIALISTA; DIFUSIÓN[10];DIRECTOR; REFRIGERIOS[10]
Objetivo Táctico 2.2. Aseguramiento de sostenibilidad y proyección de la Investigación e Innovación |  |  | 780 días | vie 27/7/18 | jue 22/7/21 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 364900 | 164900 | 200000
Articular acciones conjuntas con la empresa publica y privada para realizar consultorías y estudios especializados. | Numero de consultorías conjuntas con la empresa publica | 5 | 3 mss | vie 28/6/19 | jue 19/9/19 | GERENTE EMPRESA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 54;9
Participar en redes nacionales e internacionales de investigación | Numero de redes nacionales e internacionales | 5 | 24 mss | vie 20/9/19 | jue 22/7/21 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 122000 | 122000 | 0 | 49;55;57;53;51;52 | PASAJES[100];DIFUSIÓN[20];REUNIÓN HCU[2];REFRIGERIOS[20]
Redistribuir las asignaciones de recursos para financiar publicaciones, artículos y libros. |  |  | 2 mss | vie 27/7/18 | jue 20/9/18 | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO | 17600 | 17600 | 0 | 47 | COMISIÓN ECONÓMICA[4];DIRECTOR; REUNIÓN HCU[2]
Ampliar la asignación presupuestaria para atender las necesidades de investigación. | Porcentaje de Incremento de recursos para Investigación | 40% | 2 mss | vie 21/9/18 | jue 15/11/18 | COMISIÓN ECONÓMICA | 13300 | 13300 | 0 | 59 | COMISIÓN ECONÓMICA[1];AUTORIDAD; DIRECTOR
Ejecutar convenios de desarrollo académico e investigativo con otras Universidades de exterior. | Numero de convenios de investigación ejecutados | 10 | 24 mss | vie 20/9/19 | jue 22/7/21 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 200000 | 0 | 200000 | 58CC;60
Desarrollar los productos y servicios institucionales para la oferta de estudios especializados de consultoría y cooperación. |  |  | 6 mss | vie 20/9/19 | jue 5/3/20 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 12000 | 12000 | 0 | 58CC | ESPECIALISTA
Objetivo Táctico 2.3. Fortalecimiento del proceso de formación de investigadores y consolidación de centros e institutos de investigación y redes de investigadores |  |  | 1080 días | vie 27/7/18 | jue 15/9/22 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 1294400 | 794400 | 500000
Formar y desarrollar Investigadores docentes en la UCE. | Numero de Investigadores formados | 200 | 12 mss | vie 6/3/20 | jue 4/2/21 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 138000 | 138000 | 0 | 58CC;62 | TALLER[40];ESPECIALISTA[4];REFRIGERIOS[40];DIFUSIÓN[20]
Estructurar e instaurar equipos de investigación permanentes para el desarrollo de consultorías publicas y privadas. | Numero de equipos de investigación | 20 | 3 mss | vie 23/7/21 | jue 14/10/21 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 566750 | 566750 | 0 | 62CC;61 | MATERIALES[200 COSTO GLOBAL];COMPUTADOR[50 COSTO DÍA];DIFUSIÓN[100];ASISTENTE[50];IMPRESORA[50 IMPRESIÓN GLOBAL];PASAJES[200];REFRIGERIOS[200];TRANSPORTE[200];TALLER[200]
Realizar una estructuración de Programas de Investigación institucionales por áreas de conocimiento. |  |  | 3 mss | vie 27/7/18 | jue 18/10/18 | DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE FACULTADES | 0 | 0 | 0 | 47
Gestionar convenios y alianzas estratégicas con instituciones de investigación y de educación superior. | Numero de convenios y alianzas para investigación en ejecución | 20 | 12 mss | vie 15/10/21 | jue 15/9/22 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 31050 | 31050 | 0 | 58CC;65;66 | PASAJES[20];TRANSPORTE[20];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL];REUNIÓN HCU[2]
Implementar las categorías y niveles de los ejecutores de la investigación. | Reglamento y escalafón del Investigador | Si o no | 6 mss | vie 19/10/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 66
Incorporar a estudiantes de pregrado en proyectos de investigación, no solamente como colaboradores secundarios. | Numero de estudiantes de pregrado en proyectos de investigación | 2000 | 3 mss | vie 19/10/18 | jue 10/1/19 | DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE FACULTADES | 558600 | 58600 | 500000 | 66 | REUNIÓN HCU[5];AUTORIDAD[2];DIFUSIÓN[20];TALLER[20]
OBJETIVO 3: Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano y en el buen vivir, a través de sus programas de vinculación con la sociedad, a su vez articulados a la docencia y a la investigación |  |  | 1200 días | vie 4/5/18 | jue 8/12/22 | VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE VINCULACIÓN | 2498100 | 602100 | 1896000
Objetivo Táctico 3.1. Fortalecimiento de los procesos de Vinculación con la Sociedad con recursos presupuestarios y establecimiento de prioridades sociales |  |  | 320 días | vie 4/5/18 | jue 25/7/19 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 1357550 | 160550 | 1197000
Desarrollar programas interdisciplinarios de vinculación suficientemente financiados | % de incremento del financiamiento a las actividades de vinculación | 25 | 8 mss | vie 4/5/18 | jue 13/12/18 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 539950 | 39950 | 500000 | 4CC | DIRECTOR;ESPECIALISTA;TALLER[2];REFRIGERIOS[1];MATERIALES[1 COSTO GLOBAL]
Realizar de manera permanente diagnóstico de la demanda social | Informes de diagnóstico anuales | 5 | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTORES DE CARRERA | 37000 | 12000 | 25000 | 4CC | ESPECIALISTA[2]
Crear y consolidar la Bolsa de Empleo de la Universidad Central del Ecuador | Bolsa de empleo en funcionamiento | 1 | 6 mss | vie 4/5/18 | jue 18/10/18 | DIRECTORES DE CARRERA | 29800 | 19800 | 10000 | 4CC | TECNICO;CONSULTOR ACADÉMICO
Asignar un fondo especifico para el financiamiento de publicaciones, artículos, papers como aporte a la producción de la Vinculación con la Sociedad. | Sistema y plataforma de Vinculación en operación | si o no | 2 mss | vie 14/12/18 | jue 7/2/19 | DIRECTOR FINANCIERO | 261600 | 11600 | 250000 | 72;73;74 | COMISIÓN ECONÓMICA[2];REUNIÓN HCU[1];DIRECTOR
Desarrollar los estudios por área de conocimiento | Porcentaje de incremento en el presupuesto de Vinculación | 25% | 6 mss | vie 8/2/19 | jue 25/7/19 | COORDINADORES DE VINCULACIÓN | 462800 | 62800 | 400000 | 72;75 | DIFUSIÓN[40];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA[4]
Establecer criterios para priorizar las demandas sociales y atender a través de alianzas estratégicas | Documento con metodología de priorización y definición de actores | si o no | 3 mss | vie 27/7/18 | jue 18/10/18 | COORDINADORES DE VINCULACIÓN | 26400 | 14400 | 12000 | 73 | DIRECTOR;ESPECIALISTA
Objetivo Táctico 3.2. Consolidación del modelo y plataforma electrónica para gestión de la vinculación con la sociedad |  |  | 280 días | vie 14/12/18 | jue 9/1/20 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS | 728200 | 154200 | 574000
Consolidar la Plataforma Tecnológica de la Vinculación con la sociedad que responda a criterios de calidad. | Porcentaje de reestructuración de la Dirección de Vinculación | 100% | 6 mss | vie 26/7/19 | jue 9/1/20 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS | 467000 | 67000 | 400000 | 77;76;68;69 | ASISTENTE; COMPUTADOR[100 COSTO DÍA];DIRECTOR[2];TÉCNICO[3]
Implementar un modelo de gestión por procesos para la Dirección de Vinculación con la Sociedad. | Modelo implementado | si o no | 7 mss | vie 14/12/18 | jue 27/6/19 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 176600 | 26600 | 150000 | 72 | ESPECIALISTA; CONSULTOR ACADÉMICO
Desarrollar reglamentos internos para el aseguramiento de la gestión de Vinculación con la Sociedad. | Aprobación de reglamentos internos para Vinculación | si o no | 3 mss | vie 28/6/19 | jue 19/9/19 | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 47300 | 27300 | 20000 | 80 | DIRECTOR[2];ESPECIALISTA; TÉCNICO
Estandarizar los procesos y mecanismos de la realización de prácticas pre-profesionales | Numero de participaciones en redes nacionales e internacionales | 5 | 4 mss | vie 20/9/19 | jue 9/1/20 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 26100 | 24100 | 2000 | 81 | REUNIÓN HCU[1];TALLER[2];REFRIGERIOS[2];ESPECIALISTA;TECNICO;SECRETARIA;DIFUSION[1]
Establecer el perfil de los docentes que hacen vinculación | Documento con perfil de docentes | si o no | 2 mss | vie 20/9/19 | jue 14/11/19 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 11200 | 9200 | 2000 | 81 | DIRECTOR; CONSULTOR ACADÉMICO
Objetivo Táctico 3.3. Promoción y Difusión de la Gestión de la Vinculación. |  |  | 760 días | vie 10/1/20 | jue 8/12/22 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 412350 | 287350 | 125000
Participar en redes nacionales e internacionales de Vinculación. | Numero de convenios firmados en ejecución anuales | 5 | 15 mss | vie 15/10/21 | jue 8/12/22 | COORDINADORES DE VINCULACIÓN | 202650 | 152650 | 50000 | 67CC;82;83;79 | CONSULTOR ACADEMICO;DIRECTOR;ESPECIALISTA[2];SECRETARIA; DIFUSIÓN[24];PASAJES[10]
Firmar convenios de cooperación mutua con el CONCOPE, CONAGOPARE; AME, universidades, etc, para la ejecución de proyectos de vinculación. | Numero de proyectos conjuntos en ejecución anuales | 5 | 6 mss | vie 10/1/20 | jue 25/6/20 | DIRECTOR DE VINCULACIÓN | 59100 | 44100 | 15000 | 82 | COMISIÓN ECONÓMICA[1];DIRECTOR[2];DIFUSIÓN[40];COMPUTADOR[100 COSTO DÍA];TALLER[10]
Crear un programa de difusión interna y externa de resultados institucionales y desarrollo de actividades. | Documento con programa de difusión | si o no | 6 mss | vie 15/10/21 | jue 31/3/22 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | 82600 | 32600 | 50000 | 67CC;80CF;82CF;85CF;86CF | DIFUSIÓN[50];DIRECTOR; CONSULTOR ACADÉMICO
Implementar Programa de radio UCE relacionado con vinculación con la sociedad | Programa radial implementado | si o no | 12 mss | vie 15/10/21 | jue 15/9/22 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | 68000 | 58000 | 10000 | 67CC | DIFUSIÓN[100];ESPECIALISTA[2]
OBJETIVO 4: Garantizar una gestión institucional por procesos para la mejora continua en lo académico, investigativo, vinculación, administrativo-financiero, tecnológico y comunicacional |  |  | 1200 días | vie 4/5/18 | jue 8/12/22 | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 5769500 | 1018000 | 4751500
Objetivo Táctico 4.1. Implementar un nuevo de Sistema de Gestión Institucional. |  |  | 1200 días | vie 4/5/18 | jue 8/12/22 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 3666800 | 574800 | 3092000
Implementar Plataforma Tecnológica del Modelo de Gestión de la UCE. | Plataforma en funcionamiento | si o no | 6 mss | vie 4/5/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS | 269400 | 119400 | 150000 | 4CC | DIRECTOR;ESPECIALISTA[3];TÉCNICO[5];CONSULTOR ACADÉMICO[2]
Fortalecer la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario mediante una reingeniería. | Porcentaje de fortalecimiento a la Dirección | 100% | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 94400 | 14400 | 80000 | 4CC | ESPECIALISTA; DIRECTOR
Ejecutar un Plan plurianual de admisión y nivelación | Plan de gestión | si o no | 14 mss | vie 15/10/21 | jue 10/11/22 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 678400 | 78400 | 600000 | 67CC;91FF;92FF;88FF | DIRECTOR[2]
Desarrollar, implementar y evaluar el Modelo de Gestión Integral de la UCE. | Consultoría implementada | si o no | 12 mss | vie 19/10/18 | jue 19/9/19 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 173000 | 48000 | 125000 | 91 | ESPECIALISTA[2]
Consolidar todos los procesos del nuevo Modelo de Gestión para la estandarización y aprobación. | Porcentaje de estandarización y aprobación de los procesos | 100% | 6 mss | vie 19/10/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 54000 | 48000 | 6000 | 94CC | TÉCNICO[4];ESPECIALISTA
Establecer mecanismos de difusión de los Resultados de la Gestión de la UCE de manera periódica para toda la comunidad universitaria. | Informes de rendición de cuentas y gestión institucional implementado | si o no | 12 mss | vie 15/10/21 | jue 15/9/22 | DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO UNIVERSITARIO | 86800 | 58800 | 28000 | 93CC;95;94 | DIFUSIÓN[36];CONSULTOR ACADEMICO;DIRECTOR
Establecer Sistema de asignaciones de recursos que considere indicadores de calidad para las transferencias. | Sistema de distribución de recursos en operación | si o no | 3 mss | vie 19/10/18 | jue 10/1/19 | DIRECTOR FINANCIERO | 16400 | 13400 | 3000 | 91 | CONSULTOR ACADEMICO;COMISION ECONÓMICA[4];ESPECIALISTA
Ejecutar nuevos programas de posgrado, consultorías especializadas, educación continua. | Porcentaje de recursos de autogestión respecto del total del presupuesto | 3% | 15 mss | vie 15/10/21 | jue 8/12/22 | DIRECTORES DE POSGRADO FACULTADES | 2114000 | 114000 | 2000000 | 93CC;97FF | CONSULTOR ACADÉMICO[2];ESPECIALISTA[2]
Desarrollar un Plan de Acreditación Internacional. | Plan de acreditación internacional aprobado | si o no | 6 mss | vie 19/10/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 113600 | 48600 | 65000 | 91 | DIRECTOR;ESPECIALISTA;TECNICO;CONSULTOR ACADÉMICO
Fortalecer la unidad especializada para la gestión del Plan Urbanístico de la universidad. | Políticas aprobadas y en funcionamiento | si o no | 3 mss | vie 27/7/18 | vie 19/10/18 | COMISIÓN ESPECIAL | 66800 | 31800 | 35000 | 4CC;99CF | DIRECTOR; CONSULTOR ACADEMICO;TECNICO[4]
Objetivo Táctico 4.2. Fortalecimiento del Talento Humano Institucional. |  |  | 1140 días | vie 4/5/18 | jue 15/9/22 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 2102700 | 443200 | 1659500
Diseñar Política del Desarrollo del Talento Humano que promueva la especialización, motivación, carrera y proyección técnica de todos los servidores universitarios. | Política de Talento Humano aprobada e implementada | si o no | 6 mss | vie 4/5/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 39000 | 24000 | 15000 | 4CC | ESPECIALISTA[2]
Actualizar el Manual de Clasificación de Puestos Institucional. | Manual de Clasificación de puestos actualizado | si o no | 6 mss | vie 19/10/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 48800 | 28800 | 20000 | 102;99CC | TÉCNICO[2];CONSULTOR ACADÉMICO
Realizar un estudio para la determinación de las condiciones actuales del talento humano en concordancia con los requerimientos del Modelo de Gestión y el Estatuto Universitario. | Estudios realizados | si o no | 4 mss | vie 5/4/19 | jue 25/7/19 | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO | 23700 | 19200 | 4500 | 103;99 | TÉCNICO[2];CONSULTOR ACADÉMICO
Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | Plan realizado | si o no | 3 mss | vie 27/7/18 | jue 18/10/18 | DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO | 40800 | 25800 | 15000 | 4CC+60 días | DIRECTOR; CONSULTOR ACADEMICO;TECNICO[2];TALLER[6]
Actualizar el Marco reglamentario de la UCE |  |  | 6 mss | vie 5/4/19 | jue 19/9/19 | COMISIÓN JURÍDICA | 175800 | 130800 | 45000 | 99;105 | ESPECIALISTA; REUNIÓN HCU[6];CONSULTOR ACADÉMICO[2];DIRECTOR[4]
Implementar la infraestructura necesaria para garantizar mejores condiciones de vida y bienestar de la comunidad universitaria | Espacios de bienestar | si o no | 12 mss | vie 4/5/18 | jue 4/4/19 | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN FÍSICA | 1664400 | 164400 | 1500000 | 4CC | DIRECTOR[2];CONSULTOR ACADÉMICO[2];TÉCNICO[3]
Implementar un programa de transparencia y la rendición de cuentas promoviendo el cumplimiento de las normativa interna y externa |  |  | 8 mss | vie 4/2/22 | jue 15/9/22 | COMISIÓN ESPECIAL | 110200 | 50200 | 60000 | 98CC;107FF;106;96FF | DIFUSIÓN[50];ESPECIALISTA[2];SECRETARIA; ASISTENTE
OBJETIVO 5: Lograr una universidad con sólidas bases de internacionalización expresadas en vínculos institucionales y presencia internacionales |  |  | 1180 días | vie 4/5/18 | jue 10/11/22 | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | 4033600 | 1482600 | 2551000
Objetivo Táctico 5.1. Consolidar los procesos de internacionalización de la UCE |  |  | 300 días | vie 11/1/19 | jue 5/3/20 | DIRECTOR RELACIONES INTERNACIONALES | 227900 | 117900 | 110000
Aprobación e implementación del Plan de Internacionalización de la UCE | Plan implementado | si o no | 3 mss | vie 11/1/19 | vie 5/4/19 | DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES | 121700 | 31700 | 90000 | 4CC;106CF | DIRECTOR; COMISIÓN ECONÓMICA[1];CONSULTOR ACADÉMICO[2];ESPECIALISTA[2]
Implementar un sistema de comunicación eficiente entre la Dirección de Relaciones internacionales y las unidades académicas | Sistema implementado | si o no | 12 mss | vie 5/4/19 | jue 5/3/20 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | 106200 | 86200 | 20000 | 111 | TALLER[24];DIFUSIÓN[100];SECRETARIA; ASISTENTE[2];DIRECTOR
Objetivo Táctico 5.2. Mejorar la movilidad académica |  |  | 120 días | vie 5/4/19 | jue 19/9/19 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 198450 | 180450 | 18000
Fortalecer las políticas, normativa y presupuesto de movilidad académica de la UCE en cuanto a salida, permanencia y devengamiento | Porcentaje de profesores y estudiantes participantes por área | 1% de estudiantes por año,5% de profesores por año | 6 mss | vie 5/4/19 | jue 19/9/19 | DIRECTOR FINANCIERO | 112250 | 109250 | 3000 | 111 | DIRECTOR[2];CONSULTOR ACADÉMICO[3];ESPECIALISTA[2];IMPRESORA[10 IMPRESIÓN GLOBAL];COMPUTADOR[100 COSTO DÍA];PROYECTOR[100 USO DIARIO];MATERIALES[100 COSTO GLOBAL];REUNIÓN HCU[2]
Definir Políticas y presupuesto para inserción y tratamiento de profesores y estudiantes extranjeros | Políticas y norma definidas, presupuesto asignado | si o no | 4 mss | vie 5/4/19 | jue 25/7/19 | COMISIÓN ECONÓMICA | 86200 | 71200 | 15000 | 111 | COMISIÓN ECONÓMICA[2];CONSULTOR ACADÉMICO[3];DIRECTOR[3];REUNIÓN HCU[3]
Objetivo Táctico 5.3. Ampliar la participación en redes internacionales para la ejecución de actividades académicas, investigación y vinculación. |  |  | 120 días | vie 20/9/19 | jue 5/3/20 | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 66500 | 52500 | 14000
Formular Proyectos de Internacionalización a través de los Institutos de Investigación y otras unidades de la UCE. | Número de proyectos de internacionalización formulados por áreas de conocimiento | 1 por área | 6 mss | vie 20/9/19 | jue 5/3/20 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 66500 | 52500 | 14000 | 114 | ESPECIALISTA[4];SECRETARIA
Objetivo Táctico 5.4. Poner en funcionamiento los múltiples convenios suscritos por la UCE con universidades extranjeras y redes |  |  | 1000 días | vie 11/1/19 | jue 10/11/22 | RECTOR | 1938150 | 799150 | 1139000
Generar eventos en el marco de Redes Académicas Internacionales. | Número de eventos desarrollados en el marco de Redes Académicas Internacionales. | 1 al año por área | 12 mss | vie 11/1/19 | jue 12/12/19 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 106600 | 71600 | 35000 | 111CC | TALLER[50];PASAJES[10];TRANSPORTE[10];DIFUSIÓN[20];COMPUTADOR[50 COSTO DÍA];DIRECTOR
Participar en Eventos desarrollados en el marco de Redes Académicas Internacionales. | Número de profesores y estudiantes participantes por área | 1% de estudiantes por año, 5% de profesores por año | 9 mss | vie 13/12/19 | jue 20/8/20 | DIRECTORES DE CARRERA | 52000 | 47000 | 5000 | 119 | MATERIALES[100 COSTO GLOBAL];TALLER[50];DIFUSIÓN[50];TRANSPORTE[40];PASAJES[10]
Ejecutar programas de grado y posgrado con titulación conjunta con otras Universidades. | Numero de programas implementados | 1 por año | 10 mss | vie 4/2/22 | jue 10/11/22 | DIRECTORES DE POSGRADO FACULTADES | 718000 | 118000 | 600000 | 108CC;120 | DIRECTOR[2];CONSULTOR ACADÉMICO[2];DIFUSIÓN[50];COMISIÓN ECONÓMICA[2];ESPECIALISTA
Desarrollar programas culturales internacionales | Número de programas culturales internacionales desarrollados | 4 programas al año | 6 mss | vie 13/12/19 | jue 28/5/20 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA | 192300 | 138300 | 54000 | 119 | DIFUSIÓN[100];AUTORIDAD; DIRECTOR[3];CONSULTOR ACADEMICO;ESPECIALISTA; COMPUTADOR[100 COSTO DÍA];IMPRESORA[100 IMPRESIÓN GLOBAL];MATERIALES[100 COSTO GLOBAL];REUNIÓN HCU[4];TALLER[10]
Acreditar las carreras que superaron procesos nacionales de evaluación en procesos de Acreditación Internacional. | Carreras con acreditación internacional | si o no | 15 mss | vie 17/9/21 | jue 10/11/22 | DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 454000 | 204000 | 250000 | 121FF;112;122 | DIRECTOR[2];ESPECIALISTA[4]
Implementar un programa de aprendizaje del idioma extranjero de calidad, con niveles que permitan la internaciolización de los estudiantes | Número de estudiantes con suficiencia A2 | 100% de egresados al 2019 | 9 mss | vie 5/4/19 | jue 12/12/19 | DIRECTOR DE CENTRO DE IDIOMAS | 151250 | 66250 | 85000 | 115CC | DIRECTOR;SECRETARIA;ASISTENTE;REUNION HCU[2];CONSULTOR ACADÉMICO
Implementar un programa de aprendizaje del idioma extranjero de calidad, con niveles que permitan la internacionalización de los docentes | Número de profesores con suficiencia B1 | 50% al 2019 | 13 mss | vie 5/4/19 | jue 2/4/20 | DIRECTOR DE CENTRO DE IDIOMAS | 194200 | 109200 | 85000 | 115CC | DIRECTOR; CONSULTOR ACADÉMICO[2];ESPECIALISTA
Crear el servicio de traducción de textos y artículos científicos de la UCE (autogestión) | Servicio de traducción creado | si o no | 6 mss | vie 3/4/20 | jue 17/9/20 | DIRECTOR DE CENTRO DE IDIOMAS | 69800 | 44800 | 25000 | 125 | DIFUSIÓN[100];DIRECTOR; TÉCNICO[2]
Objetivo Táctico 5.5. Desarrollar la Comunicación y Educación Continua Internacional mediante plataforma electrónica |  |  | 240 días | vie 17/9/21 | jue 18/8/22 | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS | 909800 | 219800 | 690000
Implementar cursos de educación continua internacional mediante plataforma (MOOCs) (autogestión) | Número de cursos de educación continua internacional | 4 cursos al año | 12 mss | vie 17/9/21 | jue 18/8/22 | DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO | 739800 | 199800 | 540000 | 123CC;126;124;131 | ASISTENTE; COMPUTADOR[100 COSTO DÍA];DIFUSIÓN[100];ESPECIALISTA[4];TÉCNICO[4];REUNIÓN HCU[2]
Fortalecer las revistas indexadas de la UCE, publicación en formato digital de revistas y memorias de congresos | Revistas indexadas de la UCE en formato digital, memorias de congresos internacionales con publicación digital | 100% de revistas indexadas digitales hasta 2019 | 4 mss | vie 29/4/22 | jue 18/8/22 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 170000 | 20000 | 150000 | 120CC;128FF;126;132 | TÉCNICO[2];ESPECIALISTA
Objetivo Táctico 5.6. Crear condiciones de infraestructura y equipamiento en las Estaciones científicas y campus |  |  | 300 días | vie 4/5/18 | jue 27/6/19 | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 692800 | 112800 | 580000
Planificar, desarrollar e implementar Estación Científica en Galápagos para cooperación nacional e internacional | Estación implementada | si o no | 3 mss | vie 4/5/18 | jue 26/7/18 | DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN | 531200 | 31200 | 500000 | 4CC | DIRECTOR; CONSULTOR ACADÉMICO[2];ESPECIALISTA[2]
Planificar, desarrollar e implementar Estación Científica en Amazonía, para cooperación nacional e internacional | Estación implementada | si o no | 12 mss | vie 27/7/18 | jue 27/6/19 | COMISIÓN ESPECIAL | 161600 | 81600 | 80000 | 131 | DIRECTOR;ESPECIALISTA[2]